## lmao
ID | Name | Begin Date | End date | Duration
0 | PriorWorkAnalysis | 2023-06-26 | 2023-07-09 | 14
1 | ProblemFraming | 2023-07-03 | 2023-07-12 | 10
2 | ScopeDefinition | 2023-07-07 | 2023-07-16 | 10
3 | RequirementAnalysis | 2023-07-17 | 2023-07-28 | 12
4 | SettingofObjectives | 2023-07-31 | 2023-08-20 | 21
5 | Analyze & PreprocessDataset | 2023-08-21 | 2023-09-10 | 21
8 | Propose Improved Architecture | 2023-09-11 | 2023-10-10 | 30
9 | Project Review | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 13
11 | Implement Self-Attention Layer | 2024-01-22 | 2024-02-18 | 28
12 | Testing & ResultAnalysis | 2024-02-19 | 2024-02-25 | 7
13 | Implement TempratureScalinginSelfAttention | 2024-02-26 | 2024-03-27 | 31
15 | Testing & ResultAnalysis | 2024-03-28 | 2024-04-03 | 7
16 | Abilation Testing | 2024-04-04 | 2024-04-17 | 14
17 | Formal Documentation | 2024-04-15 | 2024-04-24 | 10
18 | Project Conclusion&FinalReview | 2024-04-25 | 2024-05-04 | 10